PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Trần Việt Anh | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT3 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là quản lý tôi muốn quản lý công nhân và khu vườn đề nắm bắt được tình hình của nông trại |
| Vận hành chăm sóc vườn | -Tạo và phân công phiếu công việc -theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến | US-02 | Là công nhân tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc ,theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến để làm việc tốt hơn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story gom 3 chức năng lớn nên quy mô quá lớn, khó hoàn thành trong 1 Sprint |
| Estimable | Vì bao gồm nhiều chức năng phức tạp khác nhau, nhóm phát triển không thể ước lượng chính xác khối lượng công việc và thời gian |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc ,theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến để làm việc tốt hơn |
| US-X2 | Là công nhân tôi muốn hệ thông tự động chấm điểm cho tôi để tôi biết mình làm tốt ko , cần cải thiện gì |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là luồng nghiệp cụ cốt lõi để vận hành |
| US-02 | Must | Mang lại giá trị chuyển đổi số cao,giúp tăng hiệu quả và năng suất |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân được phân công | Công nhân bấm xem chi tiết phiếu công việc hợp lệ trên ứng dụng | Hiển thị chi tiết cacsc thông tin về việc chăm sóc cần thực hiên |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ️ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “Đã bị hủy” và không hiển thị công việc |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC xác định điều kiện nghiệp vụ cụ thể cho từng User Story riêng biệt. DoD là tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung áp dụng cho tất cả User Story trong một Sprint.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Khối lượng công việc vừa phải cần truy vấn database và hiển thị UI |
| US-02 | 8 | Khối lượng công việc hơi nhiều do phải tạo và phân công phiếu công việc , theo dõi độ ẩm qua cảm biến |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26+24+25)/3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Tổng có 4nguoi*10ngay=40 ngày công vì 1 develop nghỉ 8 ngày nên chỉ còn 40-8=32 tỉ lệ cam kết : (32/40)*25=20 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn B1 (3), B2 (5), D3 (5), D4 (5). Tổng SP = 18 SP. |
| Sprint Goal (1 câu) | Ưu tiên các tính năng Must tạo thành luồng xương sống. Chọn thêm B5 (Should – 5 SP) để đạt 18 SP, phù hợp với năng lực 20 SP của Sprint này |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI/UX cho màn hình xem kết quả | UI/UX | 4 |
| Viết API truy xuất dữ liệu | Development | 8 |
| Viết test case và kiểm thử luồng hiển thị | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng còn 14,4 SP; Thực tế còn 21 SP. Chênh lệch 6,6 SP. Kết luận: Chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang từ ngày 0 đến ngày 8 (không hoàn thành SP nào). Rủi ro: Tồn đọng công việc khổng lồ cuối Sprint, không kịp hoàn thành |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Scrum Master | Stakeholders | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ ghi nhận yêu cầu "tự đổi ca" vào Product Backlog, sau đó đánh giá giá trị để sắp xếp mức độ ưu tiên cho các Sprint sau. Điều này thể hiện giá trị Agile: "Responding to change over following a plan